**Szczegółowy plan organizacyjno-techniczny.**

**A.**

Kompleksowa realizacja budowy sceny, nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy Dożynki Gminne w Kobierzycach, które odbędą się **28.08.2022 r.** na terenie Stadionu Sportowego w Kobierzycach, przy ul. Sportowej 28. Realizacja zamówienia według specyfikacji technicznych wykonawców:

**- Zespół No Name**

**- Zespół Nadmiar**

**- Piotr Cugowski**

**- Małgorzata Ostrowska**

**SCENA ESTRADOWA (GŁÓWNA) :**

- wymiary – 12m szer. x 10m gł. x 1,7m wys., zadaszona, szczelnie osłonięta z trzech stron, czarny horyzont i ciemne jednolite boki sceny z wybiegiem centralnie z frontu sceny 2m x 2m; zgodnie z wymaganymi zawartymi w riderach, scena i backstage musza być odgrodzone za pomocą płotków ochronnych, (maks. odległość od sceny – 2-3 m), kable musza być zabezpieczone najazdami. Scena musi mieć schody z poręczami o szerokości 2 m.

Zapewnienia trzech podestów scenicznych, koncert Piotra Cugowskiego 2 podesty - pierwszy usytuowany centralnie z tyłu sceny o wymiarach 3x2m wys. 0,3-0,4m (podest pod perkusję), drugi z lewej strony o wymiarach 3x2m, wys. 0,3-0,4m (podest pod klawisz), koncert Małgorzaty Ostrowskiej 1 podest - ustawiony centralnie z tyłu sceny o wymiarach 3m x 2m, wys. 0,4m (podest pod perkusję). Konstrukcja sceny musi umożliwiać instalację ekranów LED w tle sceny. Wszelkie informacje techniczne na temat ekranów LED oraz osoby do kontaktu, z którymi należy się w tej sprawie porozumieć w celu doprecyzowania warunków technicznych, aby umożliwić montaż ekranów LED są podane w riderach technicznych zespołów.

Pozostałe wymogi podane w riderach zespołów.

Uwaga miejsce na ustawienie sceny koncertowej (do 16 m szerokości)

Do realizacji wyżej wymienionej imprezy Wykonawca winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą wykonującą starannie i priorytetowo obowiązki związane z obsługą techniczną każdego artysty, wykonawcy lub punktu programu, bez względu na jego rangę popularności oraz poziom artystyczny. Wydarzenia z dnia 28.08.2022 r. mają charakter imprezy masowej.

Czas realizacji:

- pełna gotowość sceny estradowej, oświetlenia, nagłośnienia i obsługi technicznej - niedziela 28.08.2022 r. godz.7:00.

- kompleksowa obsługa wszystkich wydarzeń, które będą odbywały się na scenie.

- kompleksowa obsługa podczas koncertu zespołu **No Name o godz. 16:15** (koncert 40 min) w dniu 28.08.2022r.

- kompleksowa obsługa podczas próby generalnej zespołu **Nadmiar** w godz. 8:00-9:00 (godzina próby może ulec zmianie próba ok 1 h) w dniu 28.08.2022 r. oraz podczas koncertu o godz. 17:15 oraz (koncert 70 min + ewentualne bisy)

- kompleksowa obsługa podczas próby generalnej zespołu **Piotr Cugowski**  w godz. 10:30-12:00 (godzina próby może ulec zmianie próba ok 1,5 h) w dniu 28.08.2022 r. oraz podczas koncertu o godz. 19:00 (koncert 60 min +bis)

- kompleksowa obsługa podczas próby generalnej zespołu **Małgorzata Ostrowska** w godz. 9:00-10:30 (godzina próby może ulec zmianie próba ok 1,5 h) w dniu 28.08.2022 r. oraz podczas koncertu o godz. 20:30 oraz (koncert 80 min + ewentualne bisy)

- zakończenie imprezy i demontaż sceny, oświetlenia i nagłośnienia 28.08.2022r. ok. godz. 23:00

Budowa sceny może nastąpić w dniu 27.08.2022 (sobota) po godzinie 12.00 (zakończenie prac budowy sceny w niedziele do godz. 6.00). Wykonawca zamontuje i sprawdzi nagłośnienie z oświetleniem w niedzielę do godz. 7:00. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do zakazu uruchamiania, włączania oraz używania jakichkolwiek urządzeń mechanicznych robiących hałas w czasie trwania oficjalnej części Dożynek, co planowane jest w dniu 28 sierpnia 2022 roku od godz. 13:00, aż do czasu odwołania powyższego zakazu przez Organizatora tj. do godz. ok. 15:30. Wykonawca stosuje się do niniejszego zakazu, nie odstępuje od niego nawet na wniosek Artysty. Organizator wyznaczy osobę odpowiedzialną do kontaktu z Artystami, Technikami, prowadzącym imprezę (będzie to koordynator).

W przypadku załamania pogody (spadek temperatury poniżej 15 ̊C) wymagana nagrzewnica sceniczna.

**B.** Nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługa techniczna sceny stacjonarnej (mała) o wymiarach (13m x 6m) podczas imprezy masowej Dożynki Gminne w Kobierzycach, które odbędą się **28.08.2022 r.** na terenie Stadionu Sportowego w Kobierzycach, przy ul. Sportowej 28. Realizacja zamówienia według specyfikacji technicznych wykonawców:

**- CZĘŚĆ OFICJALNA**

**- Zespół pieśni i tańca Jedliniok**

**- Zespół JARZĘBINA**

**- Zespół** **International Music Group TM**

**SCENA STACJONARNA (MAŁA):**

- wymiary - 13m szer. x 6m gł. , zadaszona;

- schodki po obu stronach sceny;

**-BRAK RAMP DO PODWIESZENIA OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA**

**-naprzeciw sceny stacjonarnej ustawione są duże hale namiotowe pod którymi należy również ustawić kolumny nagłośnieniowe (4 szt.), kable musza być zabezpieczone najazdami.**

Do realizacji wyżej wymienionej imprezy Wykonawca winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą wykonującą starannie i priorytetowo obowiązki związane z obsługą techniczną każdego artysty, wykonawcy lub punktu programu, bez względu na jego rangę popularności oraz poziom artystyczny. Wydarzenia z dnia 28.08.2022 r. mają charakter imprezy masowej.

Czas realizacji:

- pełna gotowość **sceny stacjonarnej (mała)**: oświetlenia, nagłośnienia i obsługi technicznej – niedziela 28.08.2022 r. godz. 12:30.

-kompleksowa obsługa wszystkich wydarzeń, które będą odbywały się na małej scenie (wg scenariusza dostarczonemu Wykonawcy do **15 LIPCA 2022 r.**)

- zakończenie imprezy i demontaż oświetlenia i nagłośnienia 28.08.2020 r. ok. godz. 23:00

Istnieje możliwość montażu sprzętu na małej scenie w godz. 7:00-12:30 w dniu 28.08.2022 r. Oferent zobowiązany jest do zastosowania się do zakazu uruchamiania, włączania oraz używania jakichkolwiek urządzeń mechanicznych robiących hałas w czasie trwania prób zespołów (chyba, że próba pokrywa się z godzinami pracy sceny małej) oraz koncertów zespołów NO NAME, NADMIAR, PIOTR CUGOWSKI, MAŁGORZATA OSTROWSKA w dniu 28 sierpnia 2022 roku., aż do czasu odwołania powyższego zakazu przez Organizatora. Wykonawca stosuje się do niniejszego zakazu, nie odstępuje od niego nawet na wniosek Artystów.

**Multimedia.**

Wykonawca zobowiązuje się postawić ekran LED o wymiarach 5m x 3m i zapewnić obsługę techniczną kamer i realizację transmisji Imprezy w dniu 28.08.2022 r. Ekran LED o wymiarach 5m x 3m, ustawiony między sceną stacjonarną (małą) a scena estradową (główna), lub z lewej strony sceny małej, na stelażu (konstrukcji metalowej). Ekran LED ustawiony na wysokości od podłoża (ok.1,2 m)

Obsługa ekranu LED:

- niedziela (w godz. 13:00-23:00)

Wykonawca będzie realizował transmisję Imprezy na ekranie LED, zgodnie z harmonogramem Imprezy stanowiącym Załącznik do umowy, a także transmisję spotów reklamowych, logotypów sponsorów, reklamodawców, Organizatora podczas imprezy.