**Szczegółowy plan organizacyjno-techniczny.**

**Cz. A.**

Kompleksowa realizacja budowy sceny, nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy Dożynki Gminne w Kobierzycach, które odbędą się **29-30.08.2020 r.** na terenie Stadionu Sportowego w Kobierzycach, przy ul. Sportowej 28. Realizacja zamówienia według specyfikacji technicznych wykonawców:

**- Zespoły KOK**

**- FUN FACTORY**

- **PAPA D**

**- SŁAWOMIR**

**SCENA ESTRADOWA (GŁÓWNA)**

- wymiary – 10m szer. x 10m gł. x 1,8m wys., zadaszona z zabezpieczonymi bokami i tyłem zgodnie z wymaganymi zawartymi w riderach, scena i backstage musza być odgrodzone za

pomocą barierek ochronnych, kable musza być zabezpieczone najazdami;

- jeden podest pod perkusję (3m x 2m x 0,3/0,4m) i jeden pod instrumenty dęte

 (3m x 2m x 0.2/0.3m) **(SŁAWOMIR); (zespół PADA D użyje tych samych podestów co SŁAWOMIR)**

- schodki po obu stronach sceny (bezpieczne)

- pozostałe wymogi podane w riderach zespołów

Uwaga miejsce na ustawienie sceny koncertowej (do 16 m szerokości)

Wydarzenia z dnia 29-.30.08.2020 r. mają charakter imprezy masowej.

Czas realizacji:

- pełna gotowość sceny estradowej, oświetlenia, nagłośnienia i obsługi technicznej - sobota 29.08.2020 r. godz. 10:00, a niedziela 30.08.2020 r. 9:00

- kompleksowa obsługa wszystkich wydarzeń, które będą odbywały się na scenie

- kompleksowa obsługa podczas próby generalnej zespołu **FUN FACTORY** w godz. 10:00-11:30 w dniu 29.08.2020 r. oraz podczas koncertu o godz. 20:00 lub 20:30 (koncert 60 min+ ewentualne bisy)

zespół zastrzega sobie obecność głównego technika oraz oświetleniowca mówiącego w języku angielskim lub niemieckim.

-kompleksowa obsługa podczas próby generalnej zespołu **PAPA D** w godz. 12:00-12:50 lub 30 min przed koncertem w dniu 30.08.2020 r. oraz podczas koncertu o godz. 15:50 (koncert 70 min +bis)

-kompleksowa obsługa koncertu o godz. 17.00 (17.15)- 40 min. zespołu **DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WROCŁAW**

- kompleksowa obsługa podczas koncertu zespołów **KOK** o godz.18:30 (koncert 70 min) w dniu 30.08.2020r.

- kompleksowa obsługa podczas próby generalnej zespołu **SŁAWOMIR** o godz. 9:00-12:00 (około 3 godz.) w dniu 30.08.2020 r. oraz podczas koncertu o godz. 20:30 (koncert do 60+ ewentualne bisy)

- zakończenie imprezy i demontaż sceny, oświetlenia i nagłośnienia 30.08.2020r. ok. godz. 23:00

 Budowa sceny może nastąpić w piątek po godzinie 14.00 (zakończenie prac budowy sceny w sobotę do godz. 9.00). Wykonawca zamontuje i sprawdzi nagłośnienie z oświetleniem w sobotę do godz. 10:00. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do zakazu uruchamiania, włączania oraz używania jakichkolwiek urządzeń mechanicznych robiących hałas w czasie trwania oficjalnej części Dożynek, co planowane jest w dniu 30 sierpnia 2020 roku od godz. 13:00, aż do czasu odwołania powyższego zakazu przez Organizatora tj. do godz. ok. 15:30. Wykonawca stosuje się do niniejszego zakazu, nie odstępuje od niego nawet na wniosek Artysty. Organizator wyznaczy osobę odpowiedzialną do kontaktu z Artystami, Technikami, prowadzącym imprezę (będzie to koordynator). W przypadku załamania pogody (spadek temperatury poniżej 15 ̊C) wymagana nagrzewnica sceniczna.

**Multimedia.**

Wykonawca zobowiązuje się postawić ekran LED o wymiarach 5m x 3m i zapewnić obsługę techniczną kamer i realizację transmisji Imprezy w dniach 29-30.08.2020 r. Ekran LED o wymiarach 5m x 3m, ustawiony między sceną stacjonarną (małą) a scena estradową (główna) na stelażu (konstrukcji metalowej). Ekran LED ustawiony na wysokości od podłoża (ok.1,2 m)

Obsługa ekranu LED:

- sobota (w godz.13:00-23:00)

- niedziela (w godz. 13.00-23:00)

Wykonawca będzie realizował transmisję Imprezy na ekranie LED, zgodnie z harmonogramem Imprezy stanowiącym Załącznik do umowy, a także transmisję spotów reklamowych, logotypów sponsorów, reklamodawców, Organizatora podczas imprezy.

**Cz. B.**

Nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługa techniczna sceny stacjonarnej (mała) o wymiarach (13m x 6m) podczas imprezy masowej Dożynki Gminne w Kobierzycach, które odbędą się **29-30.08.2020 r.** na terenie Stadionu Sportowego w Kobierzycach, przy ul. Sportowej 28. Realizacja zamówienia według specyfikacji technicznych wykonawców:

**-Występy zespołów ludowych:**

 **Zespół pieśni i tańca JEDLINIOK**

 **Zespół JARZĘBINA**

- **DOX**

**- HAVEN**

**- ORKIESTRA DĘTA**

**- CZĘŚĆ OFICJALNA**

**-ZESPÓŁ (DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WROCŁAW)**

**-NEONOWI**

 **SCENA STACJONARNA (MAŁA):**

- wymiary - 13m szer. x 6m gł. , zadaszona;

- schodki po obu stronach sceny;

**-BRAK RAMP DO PODWIESZENIA OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA**

**-naprzeciw sceny stacjonarnej ustawione są duże hale namiotowe pod którymi należy również ustawić kolumny nagłośnieniowe (4 szt.).** **kable musza być zabezpieczone najazdami.**

**Sobota:**

 **13:00 występy zespołów ludowych** (zespoły śpiewacze do 25 osób wraz z instrumentami typu: skrzypce, gitara, akordeon, bęben, saksofon, flet, klawisz, burczybas, klarnet); (zał. rider);

 **Orkiestra Dęta** (nie wymaga nagłośnienia)

 **18:45** koncert zespołu **DOX** (zał. rider)

 OK. **21:30-24:00/1:00** zabawa z zespołem **HAVEN** (zał. rider);

**Niedziela:**

**-13:00-15:50 Rozpoczęcie części oficjalnej i występy zespołów ludowych**

**- Występ Zespołu pieśni i tańca JEDLINIOK** (zał. rider);

**- Występ Zespołu JARZĘBINA** (zał. rider);

**- 17:00 lub 17:15 - Występ Zespołu DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WROCŁAW** (zał. rider);

 -**18:00 - Wręczenia Nagród** (zał. rider);

**- 19.45 – koncert zespołu NEONOWI** (zał. rider)

Czas realizacji:

- pełna gotowość **sceny stacjonarnej (mała)**: oświetlenia, nagłośnienia i obsługi technicznej – sobota 29.08.2020 r. godz. 12.45, niedziela 30.08.2020 r. godz. 12.45

-kompleksowa obsługa wszystkich wydarzeń, które będą odbywały się na małej scenie (wg scenariusza dostarczonemu Wykonawcy do **30 CZERWCA 2020 r.**)

- zakończenie imprezy i demontaż oświetlenia i nagłośnienia 30.08.2020 r. ok. godz. 23:00

Istnieje możliwość montażu sprzętu na małej scenie w godz. 7:00-12:00 w dniu 29.08.2020 r. (ewentualnie wcześniej, jeśli zostanie to zgłoszone Organizatorowi na 2 tygodnie przed imprezą). Oferent zobowiązany jest do zastosowania się do zakazu uruchamiania, włączania oraz używania jakichkolwiek urządzeń mechanicznych robiących hałas w czasie trwania prób zespołów (chyba, że próba pokrywa się z godzinami pracy sceny małej) oraz koncertów zespołów KOK, FUN FACTORY, PAPA D, SŁAWOMIR w dniu 29-30 sierpnia 2020 roku., aż do czasu odwołania powyższego zakazu przez Organizatora. Wykonawca stosuje się do niniejszego zakazu, nie odstępuje od niego nawet na wniosek Artystów.

**UWAGA zespół (DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WROCŁAW) będzie występował na małej lub dużej scenie, wszystko zależy czy zespół się zmieści (na scenie małej lub dużej). Do ustalenia w dniu występu czyli 30.08.2020.**

Cz. C

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja budowy sceny o wymiarach (8 m szer. x 6 m gł. x 1m wys.), (24 podesty - 2m szer. x 1m gł. x 1m wys.) nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną podczas koncertu zespołu **BLUE CAFE** (patrz Rider\_tech.\_Blue\_Cafe) w dniu 04.12.2020 r. który odbędzie się w Hali widowiskowo-sportowej im. Adama Wójcika przy ulicy Dębowej 20.

Szczegółowy scenariusz będzie dostępny 15.11.2020 r.

Czas realizacji:

- pełna gotowość sceny - oświetlenia, nagłośnienia i obsługi technicznej:

 niedziela 04.12.2020r. **godz. 13:30**.; próbagodz. **14:00**.; **KONCERT godz. 18:30;**

-kompleksowa obsługa wszystkich wydarzeń, które będą odbywały się na scenie;

- zakończenie imprezy, demontaż sceny oraz oświetlenia i nagłośnienia 04.12.2020 r. ok. godz. 21:00

- Budowa sceny w dniu koncertu od godz. 8:00. Wykonawca zamontuje i sprawdzi nagłośnienie z oświetleniem w dniu koncertu do godz. 13:30.